第九轮国家甜荞品种区域试验实施方案

（2009-2011年）

一、试验目的

通过国家甜荞品种区域试验，鉴定各省选育的甜荞新品种（系）及筛选的地方甜荞品种在不同生态条件下的适应性和生产力，从中筛选适应性广、高产稳产、品质好、符合市场需要的优良品种，为国家甜荞品种鉴定、推广提供科学依据。

二、参试品种（系）编号

| 品种（系）编号 | 品种（系）编号 |
| --- | --- |
| TQ09-01 | TQ09-08 |
| TQ09-02 | TQ09-09 |
| TQ09-03 | TQ09-10 |
| TQ09-04 | TQ09-11 |
| TQ09-05 | TQ09-12 |
| TQ09-06 | TQ09-13 |
| TQ09-07 | TQ09-14 |

三、参试单位、试点及负责人

| 编号 | 参试单位 | 试点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 吉林省白城市农科院 | 吉林白城 | 郭来春 |
| 02. | 内蒙古鄂尔多斯市农科所 | 内蒙古达拉特 | 陈 强 |
| 03. | 内蒙古农科院作物所 | 内蒙古武川 | 罗中旺 |
| 04. | 内蒙古赤峰市种子站 | 内蒙古赤峰 | 付金宁 |
| 05. | 山西省农科院高寒所 | 山西大同 | 杨明君 |
| 06. | 山西省农科院五寨试验站 | 山西五寨 | 韩美善 |
| 07. | 陕西省榆林市农科所 | 陕西榆林 | 王 斌 |
| 08. | 陕西省延安市农科所 | 陕西延安 | 刘小进 |
| 09. | 陕西省定边县种子站 | 陕西定边 | 苗仲学 |
| 10. | 宁夏固原市农科所 | 宁夏固原 | 常克勤 |
| 11. | 宁夏盐池县种子站 | 宁夏盐池 | 张菊花 |
| 12. | 甘肃省平凉市农科所 | 甘肃平凉 | 王宗胜 |
| 13. | 陇东学院 | 甘肃庆阳 | 王百姓 |
| 14. | 甘肃省定西市旱农中心 | 甘肃定西 | 刘杰英 |
| 15. | 贵州省黔西南州农科所 | 贵州兴义 | 石 明 |
| 16. | 四川省凉山州农科所高山站 | 四川昭觉 | 李发良 |
| 17. | 西藏农牧科学院农业所 | 西藏拉萨 | 卓 嘎 |

四、试验设计

1.本轮区试不设统一对照，以参试品种的平均产量作为参考对照进行统计分析。

2.本轮区试于2009-2011年进行。2011年区域试验与生产试验同步进行。

3.随机区组排列，重复3次，小区面积10m2(2m×5m)。行距33 cm，各试点根据当地生产情况确定留苗密度（一般留苗60-90万株/公顷）。

4.田间管理略高于大田水平，产量结果进行变量分析。

5.2010年试验结束后，各试点每品种取样(精选)200g寄主持单位，供分析鉴定。

五、田间管理

1.选地势平坦，茬口一致，地力均匀，并有灌溉条件保证的旱肥地作为试验地。

2.选当地适宜播种期播种，精细管理，播种深浅一致、均匀。加强田间管理，生育期间注意荞麦钩刺蛾等虫害防治。

3.成熟后及时收获、脱粒、晾晒。

六、供种

1．甜荞区试每年提供种子一次。供种单位请于每年11月30日以前将参试品种精选种子（供种量8公斤）寄主持单位，由主持单位统一编号后分发各试点。

2．试验采用统一编号，匿名制管理，3年不变。

七、田间记载和室内考种

1.田间管理：整地质量、施肥、灌水、中耕除草、倒伏情况、病虫草害防治等。

2.生育期：播种期、出苗期、开花期、成熟期等。

3.形态特征：株型、花色、粒色、粒形、异色率等。

4.经济性状：株高、主茎节数、一级分枝数、单株粒重、千粒重、产量等。

八、试验总结

1.各试点按统一的实施方案进行，品种（系）编号、顺序不得随意变更。

2.试验资料按统一格式A4填写（详见附表）。

3.试验的计量单位统一为g，kg，cm，m，m2，hm2。

4.加强田间观察记载，及时完成数据核对、数据处理和试验总结。

5.年度试验结束后，及时完成书面总结，并附试点试验期间的气象资料，于每年11月30日前寄送主持单位，逾期不能参加汇总的试点将视为报废试点，取消下年试验资格。

6.试验总结注明试验负责人、试验记载人、报告执笔人姓名。