第二轮国家扁豆品种区域试验实施方案

（2009-2011年）

一、试验目的

通过国家扁豆品种区域试验，鉴定各单位选育的扁豆新品种（系）及筛选的地方品种的适应性、生产力与商品性，从中筛选符合出口和加工需要的优良品种，为国家扁豆品种鉴定、推广提供科学依据。

二、参试品种（系）编号

| 品种（系）编号 | 品种（系）编号 |
| --- | --- |
| BD02-01 | BD02-05 |
| BD02-02 | BD02-06 |
| BD02-03 | BD02-07 |
| BD02-04（CK） |  |

三、参试单位、试点及负责人

| 编号 | 参试单位 | 试点 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01. | 内蒙古鄂尔多斯市农科所 | 内蒙古达拉特 | 陈 强 |
| 02. | 山西省农科院右玉试验站 | 山西右玉 | 曹文福 |
| 03. | 宁夏固原市农科所 | 宁夏固原 | 宋 刚 |
| 04. | 甘肃省定西市旱农中心 | 甘肃定西 | 王梅春 |
| 05. | 宁夏同心县种子站 | 宁夏盐池 | 张菊花 |
| 06. | 甘肃省农科院作物所 | 甘肃会宁 | 杨天育 |
| 07. | 陕西省榆林市农科所 | 陕西榆林 | 王 斌 |

四、试验设计

1.本轮区试于2009-2011年进行。2011年区域试验与生产试验同步进行。

2.试验随机区组排列，重复3次。小区面积10m2(2m×5m)。条播，行距33cm，6行区。各试点根据当地生产情况确定留苗密度（一般60-90万株/公顷）。

3.田间管理略高于大田水平，产量结果进行变量分析。

4.2010年试验收获后，各试点每品种取样（精选）200g寄主持单位，供分析鉴定。

五、田间管理

1.选地势平坦，茬口一致，地力均匀，并有灌溉条件保证的旱肥地作为试验地。

2.选当地适宜播种期播种，管理精细，做到播种深浅一致、均匀。生育期间加强田间管理和病虫草害防治。

3.成熟后及时收获、脱粒、晾晒。

六、供种

1.扁豆区试2009年提供试验种子，2010年、2011年试验用种请各试点自留。

2.试验采用统一编号，匿名制管理，3年不变。

七、田间记载和室内考种

1.田间管理：整地质量、施肥、灌水、中耕除草、病虫草害防治等。

2.生育期：播种期、出苗期、开花期、成熟期等。

3.形态特征：花色、荚色、粒色、粒型等。

4.经济性状：株高、主茎分枝数、主茎节数、荚长、单株荚数、荚粒数、千粒重、产量等。

八、试验总结

1.各试点按统一的实施方案进行，品种（系）编号、顺序不得随意变更。

2.试验资料按统一格式A4填写（详见附表）。

3.试验计量单位统一为g，kg，cm，m，m2，hm2。

4.加强田间观察记载，及时完成数据核对、数据处理和试验总结。

5.年度试验结束后，及时完成书面总结，并附试点试验期间的气象资料，于每年11月30日前寄送主持单位，逾期不能参加汇总的试点将视为报废试点，取消下年试验资格。

6.试验总结注明试验负责人、试验记载人、报告执笔人姓名。